（社内検討用 第2版 / 2026年5月）

タダサポ 有償事業化 企画書

〜 介護情報基盤版 事業モデルと支援事業所パートナーシップ 〜

NPO法人タダカヨ

2026年5月

本企画書の構成 1. 事業背景と目的 / ブランド戦略 2. サービス名称候補（継続サポート型） 3. 料金シミュレーション（CIR415A・CIR315A） 4. 支援事業所パートナーシップと認定NPO寄付の税制優遇 5. 有償化のリスクと対策 6. 推進ロードマップ 附属書A：パートナーシップ協定書ドラフト

1. 事業背景と目的

介護事業所への介護情報基盤対応は2026年度に加速しており、NPO法人タダカヨは「タダサポ 介護情報基盤版」として伴走支援を行ってきました。サポートの継続・拡充のためには資金基盤が必要です。本企画では無償サポートの価値を守りながら有償プランを整備し、持続可能な事業モデルを構築します。

1-1. ブランド戦略

「タダカヨ〇〇」という命名はタダカヨ全体の別サポートと混同される恐れがあります。現行の「タダサポ」ブランドの中に有償枠を設ける設計が最も混乱が少なく、既存の認知資産を活かせます。

重要：有償化しても「タダサポ（無償）」は継続します。有償収益が無償サポートを支える仕組みとして位置づけます。

【サービス体系】

| サービス名 | 位置づけ | 内容・対象 |
| --- | --- | --- |
| タダサポ（無償） | 無償・継続 | 情報提供・勉強会・基本Q&A。今後も変わらず継続 |
| タダサポ 介護情報基盤版 | 有償・都度型 | 機器調達＋伴走支援＋助成金申請まで一括代行。自己負担¥0設計 |
| タダサポ まるごと（候補） | 有償・継続型 | 月額・年額の継続サポートサブスク。現行「介護情報基盤版」の次の柱 |
| タダサポ コネクト（将来） | 有償・スポット型 | 介護ソフト・電子カルテとのシステム連携特化。デバイス不要 |

※ 将来サービスの詳細は第2章を参照。

2. サービス名称候補（継続サポート型）

「タダサポ プラス」は認知度・語感ともに有力ですが、北海道札幌市に「ケアプラスプラス」という介護関連会社が存在しており（代表者はタダカヨ会員）、混同リスクについて要確認です。以下に代替候補を含めた比較を示します。

| 名称 | 読み・語感 | 顧客イメージ | 備考・リスク |
| --- | --- | --- | --- |
| タダサポ まるごと | 温かみ・包括感 | 「全部やってくれる」「面倒がない」 | ◎ 推奨第1候補。介護現場に最もフィット |
| タダサポ おまかせ | 信頼・委任感 | 「任せたら安心」「自分で考えなくていい」 | ◎ 推奨第2候補。多忙な管理者への訴求力◎ |
| タダサポ プラス | 上乗せ・追加感 | 「無償版の延長」「グレードアップ」 | △ 札幌「ケアプラスプラス」社との混同リスクあり。要確認 |
| タダサポ あんしん | 安全・信頼感 | 「後からトラブルなさそう」 | ○ 高齢スタッフが多い事業所向け |
| タダサポ Pro | 本格・専門感 | 「専門家が来てくれる」「本格的」 | ○ IT担当者・法人経営者に響く |
| タダサポ Full | 完全・全込み感 | 「フルセット」「追加費用なさそう」 | ○ 英語混じりで洗練感あり |
| タダサポ Go | スピード・行動感 | 「すぐ動いてくれる」「背中を押される」 | ○ 申し込み訴求コピーとの親和性高い |

推奨第1候補：タダサポ まるごと — 介護現場の温かみと「全部お任せ」感が最もフィット。コピーも「機器も書類も、まるごとお任せ。」と自然に作れます。

推奨第2候補：タダサポ おまかせ — 多忙な管理者・経営者への訴求力が高い。

2-1. 将来のサービス拡張ロードマップ（名称候補含む）

| 名称 | 形態 | 対象・特徴 | 顧客イメージ |
| --- | --- | --- | --- |
| タダサポ まるごと | 月額・年額サブスク | 継続サポート・定期点検・問い合わせ対応 | 「ずっと守ってもらえる」「いつでも相談できる」 |
| タダサポ コネクト | スポット型 | 介護ソフト・行政システム連携。デバイス不要 | 「複雑なシステムも安心」「橋渡ししてくれる」 |
| タダサポ アカデミー | 研修・教育型 | スタッフ向けデジタル研修・eラーニング | 「ちゃんと学べる」「法人単位で受けられる」 |
| タダサポ オンサイト | 訪問型スポット | 現場訪問・緊急駆けつけ特化 | 「地域密着」「困ったらすぐ来てくれる」 |

3. 料金シミュレーション

助成金（介護情報基盤助成金・定額型）を最大限活用し、介護事業所の自己負担をゼロに設計します。

3-1. CIR415A（Bluetooth）× 3台 / 訪問・通所系

助成金上限：¥64,000（税込）

顧客向け価格（自己負担¥0設計）

|  | S1（¥9,000/台） | S2（¥11,000/台） | S3（¥13,000/台） | S4（¥15,800/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| デバイス3台（税込） | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥42,900 | ¥52,140 |
| 伴走支援費（税込） | ¥33,000 | ¥27,500 | ¥20,900 | ¥11,550 |
| 合計（税込） | ¥62,700 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,690 |
| 自己負担 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |

タダカヨ直販 利益シミュレーション（税別）

| 項目 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| デバイス粗利 | ¥4,440 | ¥10,440 | ¥16,440 | ¥24,840 |
| 伴走支援費（税別） | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥19,000 | ¥10,500 |
| うちメンバー報酬 | △¥10,000 | △¥10,000 | △¥10,000 | △¥10,000 |
| タダカヨ総利益 | ¥24,440 | ¥25,440 | ¥25,440 | ¥25,340 |

S1〜S4を通じて総利益はほぼ同水準（¥24,000〜¥25,500）。デバイス価格を上げると伴走支援費が下がるため合計が均衡します。

支援事業所チャネル 利益シミュレーション（税別・寄付目安¥10,000控除後）

| 項目 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所総利益（寄付前） | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,900 |
| 寄付目安（¥10,000・任意） | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 事業所手取り利益（参考） | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,900 |
| タダカヨ収益（卸+寄付） | ¥11,440 | ¥11,440 | ¥11,440 | ¥11,440 |

卸価格：CIR415A ¥8,000/台（税別）　タダカヨ仕入れ ¥7,520/台 → 卸益 ¥480×3台=¥1,440

3-2. CIR315A（USB Type-A）× 3台 / 訪問・通所系

参考価格水準でも助成金上限まで余裕があり、伴走支援費を全ステージで満額維持できます。

|  | S1（¥5,000/台） | S2（¥6,000/台） | S3（¥6,500/台） | S4（¥7,700/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| デバイス3台（税込） | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥21,450 | ¥25,410 |
| 伴走支援費（税込） | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| 合計（税込） | ¥49,500 | ¥52,800 | ¥54,450 | ¥58,410 |
| タダカヨ総利益 | ¥24,530 | ¥27,530 | ¥29,030 | ¥32,630 |

卸価格：CIR315A ¥4,000/台（税別）　タダカヨ仕入れ ¥3,490/台 → 卸益 ¥510×3台=¥1,530

3-3. 推奨ステージまとめ

|  | 機種 | 推奨ステージ | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎ | CIR415A | S2（¥11,000） | 総利益最大・参考価格逸脱なし・支援費も適切 |
| ◎ | CIR315A | S3〜S4（¥6,500〜¥7,700） | 参考価格範囲内で利益最大。助成金枠に余裕あり |
| △ | CIR415A | S4（¥15,800） | メンバー報酬は確保できるが法人利益がほぼゼロ |

4. 支援事業所パートナーシップ

4-1. パートナーの役割分担

| タダカヨ（甲）の役割 | 支援事業所（乙）の役割 |
| --- | --- |
| ・デバイス卸供給（卸価格で提供） ・プログラム資料・申請テンプレート提供 ・パートナー研修の実施（年1回以上） ・エスカレーション対応（3営業日以内） ・認定NPO取得後の寄付領収書発行 | ・エンド事業所へのプログラム案内・説明 ・デバイス受取・配送・初期設定・研修 ・助成金申請書類の作成支援 ・一次問い合わせ対応 ・任意寄付（目安¥10,000/件）への協力 |

4-2. 寄付バックの法的根拠と設計

寄付は日本の税法・NPO法において「任意性」が絶対条件です。「義務的寄付」と見なされると、特別損金算入が否認されるリスクがあります。本プログラムでは以下の「任意推奨型」で設計します。

| 区分 | ❌ 危険な設計 | ✓ 安全な設計（本プログラム採用） |
| --- | --- | --- |
| 文言 | 「〜寄付することに同意します」（義務・契約） | 「趣旨に賛同する場合に任意で寄付できる」（推奨） |
| 法的性格 | 役務対価に再分類されるリスクあり | 任意性が担保され「寄付」として認められる |
| 税務リスク | 特別損金算入が否認される可能性 | 認定NPO取得後に特別損金算入が適用される |

※ 締結前に弁護士・税理士による法務・税務確認を必ず行ってください（特に第7条文言）。

4-3. 認定NPO法人への寄付 — 法人の税制優遇

NPO法人タダカヨが認定NPO法人（＝特定公益増進法人）に認定された後は、支援事業所が行う寄付に「特別損金算入」が適用されます。（法人税法施行令第77条の2・租税特別措置法第66条の11の2）

| 法人規模 | 実効税率 | 節税額（¥10,000寄付） | 実質負担（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小規模法人 | 15% | ¥1,500 | ¥8,500 |
| 中小企業 | 23.2% | ¥2,320 | ¥7,680 |
| 中堅・大企業 | 30% | ¥3,000 | ¥7,000 |

※ 特別損金算入限度額の計算式：（資本金等×0.375% ＋ 所得×6.25%）÷ 2

※ 認定NPO未取得の間は通常の損金算入（全額）が適用されます。

5. 有償化のリスクと対策

| リスク | 顧客・メンバーの心理 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 「タダが終わる」恐怖 | 「無料サービスが縮小するのでは」 | LP・案内文に「無料版は変わりません」を明記 |
| 「騙された感」 | 「フリーミアムの罠では」 | 「有償収益が無償サポートを支える」ストーリーを先に発信 |
| ブランド信頼低下 | 「NPOがお金取るの？」 | 「選べる仕組み」として設計。強制はしない |
| メンバー離反 | 「商業化した」と感じ協力を辞める | 本企画書でメンバーへ先行説明。背景・意義を丁寧に共有 |
| 助成金廃止リスク | 自己負担¥0モデルが崩壊 | 「助成金なし版」価格帯（¥15,000〜¥20,000）も試算・準備 |

5-1. 「タダが増える」ストーリーへの転換（最重要）

| ❌ 避けるべきメッセージ | ✓ 発信すべきメッセージ |
| --- | --- |
| 「無料サービスに有料版が加わります」 | 「有償収益が無料サポートを支えます」 |
| 「グレードアップしてください」 | 「必要な方が選べる仕組みを作りました」 |

6. 推進ロードマップ

| フェーズ | 時期 | タダカヨ直販 | 支援事業所チャネル |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 2026年5月 | 本企画書をメンバーへ共有・フィードバック収集 | パートナー候補への打診開始（2〜3社） |
| Ph.1 | 2026年5〜6月 | S2（¥11,000）で試験受付開始。助成金申請フォロー | 協定書ドラフト→弁護士確認→1社と試験締結 |
|  | 2026年6月 | 認定NPO法人申請手続き開始（税理士・申請機関への相談） | パートナー研修（第1回）の実施 |
| Ph.2 | 2026年7〜9月 | 実績・フィードバック蓄積。LP「導入事例」追加 | 寄付バック運用開始（任意）。2〜3社に拡大 |
| Ph.3 | 2026年10月〜 | 正式サービス化。LP更新・価格テーブル確定 | パートナー正式登録制度スタート。5社目標 |
| Ph.4 | 2027年度 | 「タダサポ まるごと」（継続サブスク）の設計・試験販売 | 「タダサポ コネクト」（システム連携）の企画着手 |

6-1. 初期優先アクション（2026年5月中）

①　本企画書をメンバーへ共有・フィードバック収集

②　協定書ドラフトを弁護士・税理士へレビュー依頼

③　パートナー候補2〜3社への打診

④　認定NPO法人申請の手続き確認

⑤　LP改訂（有償版の案内追加 ＋「無償版は継続」の明記）

附属書 A

タダサポ 介護情報基盤版

パートナーシップ協定書

（ドラフト第1版 ／ 法務確認前）

NPO法人タダカヨ（以下「甲」という）と、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、タダサポ 介護情報基盤版プログラム（以下「本プログラム」という）の普及・推進に関して、互いの役割を確認し、対等なパートナーとして協力するため、以下のとおり協定を締結する。

第1条（目的）

本協定は、介護情報基盤への対応支援のため、甲が乙にデバイスの卸供給および支援プログラムを提供し、乙が地域の介護事業所に対して本プログラムを案内・導入支援することにより、地域介護の質的向上に共同して貢献することを目的とする。

第2条（定義）

・「本プログラム」：甲が提供する「タダサポ 介護情報基盤版」の総称。デバイス供給・設定支援・操作研修・助成金申請支援を含む。

・「対象デバイス」：ABサークル株式会社製 CIR415A（Bluetooth）および CIR315A（USB Type-A）またはこれに相当する甲が指定するデバイス。

・「エンド事業所」：乙が本プログラムを案内・導入支援する介護事業所。

・「導入完了」：エンド事業所においてデバイスの設置・設定が完了し、介護情報基盤システムとの接続が確認された状態。

第3条（乙の役割）

(1)　エンド事業所への本プログラムの案内・説明

(2)　エンド事業所の申し込み手続き支援

(3)　対象デバイスの受取・配送または持参

(4)　デバイスの初期設定・操作研修（甲提供のマニュアルに基づく）

(5)　助成金申請書類の作成支援（甲提供のテンプレートに基づく）

(6)　エンド事業所からの一次問い合わせ対応

(7)　甲が定めるパートナー研修の受講（年1回以上）

第4条（甲の役割）

(1)　対象デバイスの乙への卸供給（別表1の卸価格による）

(2)　本プログラムに関するマニュアル・申請書類テンプレートの提供

(3)　乙スタッフへの導入支援研修の実施

(4)　乙からのエスカレーション問い合わせへの対応（原則3営業日以内）

(5)　本プログラムに関する情報（制度改正・価格変更等）の適時通知

第5条（デバイスの供給条件）

(1)　卸価格および最小発注単位は別表1のとおりとする。

(2)　乙はエンド事業所への販売価格を甲の定める顧客向け価格テーブル（別表2）の範囲内で設定する。

(3)　乙はデバイスをエンド事業所以外の第三者に販売してはならない。

第6条（支援費の設定）

(1)　乙がエンド事業所から収受する伴走支援費は、デバイス代金との合計（税込）が助成金上限額を超えない範囲で乙が自由に設定できる。

(2)　助成金制度の変更により上限額が変動した場合、乙は速やかに価格を見直す。

第7条（タダカヨへの任意寄付）

甲は認定NPO法人の取得を目指しており、本プログラムを通じた収益の一部を地域介護支援活動（無償タダサポの継続・研究・普及）に充当している。

乙は、本プログラムの趣旨に賛同する場合に限り、任意の意思に基づいて甲（NPO法人タダカヨ）へ寄付を行うことができる。

甲は1件の導入完了につき金10,000円（税別）程度を目安としているが、これは参考値であり、寄付の実施・金額・タイミングはすべて乙の自由な判断に委ねられる。本協定は、乙に対して寄付を義務付けるものではない。

【参考】甲が認定NPO法人に認定された後は、乙が行う寄付は「特定公益増進法人への寄付金」として特別損金算入の対象となる場合があります（租税特別措置法第66条の11の2）。詳細は乙の顧問税理士にご確認ください。

第8条（知的財産・商標）

(1)　甲は乙に対し、本プログラムの実施に必要な範囲に限り、「タダサポ」「タダカヨ」の名称およびロゴの非独占的使用を許諾する。

(2)　乙は甲の書面による事前承諾なく、第三者に対して上記使用権を再許諾してはならない。

第9条（個人情報の取扱い）

甲および乙は、本プログラムの実施において取得した個人情報を、個人情報保護法およびNPO法人タダカヨのPマーク規程に従い適切に管理する。

第10条（秘密保持）

甲および乙は、本協定の締結および履行において知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾なく第三者に開示してはならない。この義務は本協定終了後3年間継続する。

第11条（免責）

(1)　甲はデバイスメーカーの製品品質・不具合に関して責任を負わない。

(2)　甲は助成金の採択・不採択を保証するものではなく、制度変更による影響について責任を負わない。

(3)　乙が本協定に反する行為を行い第三者に損害を与えた場合、乙が当該責任を負う。

第12条（有効期間）

本協定の有効期間は締結日から1年間とする。期間満了の1ヶ月前までに書面による更新拒絶の通知がない場合、同一条件で1年間自動更新するものとし、以降も同様とする。

第13条（解除）

(1)　相手方が本協定に違反し、書面による催告後14日以内に是正されない場合、本協定を解除できる。

(2)　甲または乙は、3ヶ月前の書面による通知をもって、理由を問わず本協定を解約できる。

第14条（協議・紛争解決）

本協定に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議の上解決する。協議不調の場合は甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条（準拠法）

本協定は日本国法に準拠し解釈される。

以上を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

年　　月　　日

| 甲（プログラム提供者） NPO法人タダカヨ 所在地：北海道 代表者：理事長 印 | 乙（支援事業所・パートナー） 法人名： 所在地： 代表者： 印 |
| --- | --- |

別表1　デバイス卸価格表

| 機種 | 卸価格（税別） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| CIR415A（Bluetooth） | ¥8,000 / 台 | 2〜10台仕入れ時 |
| CIR315A（USB Type-A） | ¥4,000 / 台 | 2〜10台仕入れ時 |

※ 11台以上の大口発注は別途協議。消費税別。卸価格は1ヶ月前通知で変更可。

別表2　顧客向け参考価格テーブル（訪問・通所系 3台・税込）

|  | S1（¥9,000） | S2（¥11,000） | S3（¥13,000） | S4（¥15,800） | S1〜S4 | 上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIR415A | ¥62,700 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥63,690 | 伴走支援費込 | ¥64,000 |
| CIR315A | ¥49,500 | ¥52,800 | ¥54,450 | ¥58,410 | 伴走支援費込 | ¥64,000 |

※ 緑セルが各機種の推奨ステージ。伴走支援費含む合計が助成金上限（¥64,000）を超えないよう設定すること。

※ 最終的な価格設定は乙の判断による（第6条参照）。

別表3　任意寄付の目安（参考）

本別表は参考情報であり、寄付の義務を規定するものではない（第7条参照）。

| 導入完了件数の目安 | 寄付の目安金額（参考・任意） |
| --- | --- |
| 1件 | ¥10,000（税別） |
| 5件 | ¥50,000（税別） |
| 10件 | ¥100,000（税別） |

※ 寄付の都度、甲より領収書を発行。認定NPO法人認定後は特別損金算入対応の領収書を発行。

【免責注記】本ドラフトは内部検討用であり、法的効力を有するものではありません。締結前に必ず弁護士・税理士による法務・税務確認を行ってください。

作成：次田芳尚（NPO法人タダカヨ） ／ 2026年5月